Ministerio de Hacienda

HOJA TECNICA DE PROYECTO

# Información General

  - Código y nombre del proyecto estratégico:

P12. Implementación de la Cuenta Única del Tesoro Público, Fase II Instituciones Descentralizadas

  - Responsables:

| Dirección Coordinadora responsable | Unidad, División |
| --- | --- |
| DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA | División de Administración de Egresos División de Programación Financiera División de Informática |
| Direcciones corresponsables | Unidad, División |
| Dirección Nacional de Administración Financiera e Innovación | Subdirección General |

  - Objetivo(s) estratégico(s) según PEI al cual contribuye el proyecto:

| Objetivo Estratégico PEI | Indicador de Resultado |
| --- | --- |
| OE2- Mejorar la asignación de los recursos y la calidad del gasto público protegiendo la inversión y gasto social | IR2.2 Ejecución de Gasto Social / Presupuesto |

  - Objetivo(s) de desempeño(s) e Indicador(es) según PEI al cual contribuye el proyecto:

| Objetivo Desempeño PEI | Indicador de Desempeño | Ficha de Indicador N° |
| --- | --- | --- |
| OD2.3 Fortalecer los mecanismos de seguimiento y evaluación del gasto público. | OD 2.1-1 Número de instituciones descentralizadas con Cuenta Única Implantada | ID2.1 -1 |

  - Proceso(s) asociados:

Programación Financiera Trasferencias del Tesoro Público DINAFI- Desarrollo de Sistemas

  - Cooperante(s) Internacionales que apoya(n) el Proyecto:

Cooperante(s)

CAFTA-DR Fondo Monetario

Oficina del Tesoro de Estados Unidos

# Perfil del Proyecto

  - Justificación

Justificación

El gobierno de la República de El Salvador por medio del Ministerio de Hacienda requiere mejorar los mecanismos de asignación de recursos a las instituciones descentralizadas, para modernizar la administración de la liquidez del Tesoro Público.

  - Objetivo del Proyecto

Objetivo

Implementar la cuenta única del Tesoro Público en Instituciones Descentralizadas, para mejorar la eficiencia del gasto público.

  - Alcance del Proyecto

Alcance

Implementar Cuenta Única del Tesoro Público en 55 Instituciones descentralizadas

  - Duración del proyecto

| Duración: |
| --- |
| Inicio | Fin |
| Mes | Año | Mes | Año |
| Julio | 2015 | Septiembre | 2016 |

  - Productos

| Producto Final | Descripción |
| --- | --- |
| Cuenta Única del Tesoro Público en Instituciones Descentralizadas. Implantada. | Consiste en desarrollar e implantar plataforma informática en sistema SAFI Módulo CUT descentralizada y capacitar a los usuarios. |
| Producto (s) Intermedio (s) | Descripción |
| Definición del modelo Conceptual | Diseño de los casos de uso por el personal funcional |
| Desarrollo Informático de la plataforma | Programación informática de los casos de uso |
| Prueba de la plataforma CUT descentralizadas | Realización de pruebas de la aplicación informática con participación del personal funcional |
| Capacitación del personal de las Unidades Financieras Descentralizadas | Transferencia de conocimientos al personal de las Unidades Financieras Descentralizadas. |

  - Beneficiarios

Beneficiarios

Interno: Ministerio de Hacienda, Dirección General de Tesorería

Externos: Unidades Financieras Institucionales Descentralizadas

  - Monto del proyecto

Monto

Monto aproximado del proyecto: $100,000.00 sin financiamiento

# Cronograma de Macroactividades

| Productos Intermedios | Macro actividades | Coordinador responsable del Proyecto | Direcciones corresponsables | Participación del Producto en el Total del Proyecto % | Fecha Estimada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Inicio | Final |
|  |  |  |  |  | Mes | Año | Mes | Año |
| Definición del modelo Conceptual | Análisis de la funcionablilidad de la solución a implantar | Subdirector General DGT | DINAFI, DGT | 20% | Julio | 2015 | Julio | 2015 |
| Desarrollo Informático de la plataforma | Desarrollo informático de los casos de uso. | Subdirector General DINAFI | DINAFI, DGT | 60% | julio | 2015 | junio | 2016 |
| Prueba de la plataforma CUT descentralizadas | Desarrollo de las pruebas de la aplicación informática | Subdirector General DINAFI, Subdirector General DGT | DINAFI, DGT | 10% | julio | 2016 | Agosto. | 2016 |
| Implantar CUT y capacitar al personal de las Unidades Financieras Descentralizadas | Transferencia de Conocimientos a los usuarios finales | Jefe de División Administración de Egresos | DGT | 10% | Agosto | 2016 | sept. | 2016 |

# Riesgos

| Descripción del Riesgo | Probabilidad de Ocurrencia (1 a 5, siendo 1 la menor probabilidad) | Impacto del Riesgo (Alto, Medio o Bajo) | Acciones para mitigar el riesgo |
| --- | --- | --- | --- |
| Restricciones presupuestarias para obtener la ejecución del proyecto | 3 | Alto | Solicitar cooperación internacional para financiar proyecto. |

# Observaciones

Observaciones

# Aprobación

| Aprobado por: |
| --- |
| Coordinador responsable del proyecto |
| Nombre | Dependencia | Firma | Fecha |
| Lic. Juan Neftalí Murillo | Director General DGT |  | MAYO 2015 |
| Direcciones corresponsables del proyecto |
| Nombre | Dependencia | Firma | Fecha |
| Lic. Miguel Santeliz | Subdirector General DINAFI |  | MAYO 2015 |