Título:

ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

| Preparado por: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre: | Lic. Jorge Alberto Amaya Pérez | Firma: | Fecha: 12/12/2024 |
| Cargo: | Coordinador de la Unidad de Innovación y Gestión de Portales. |  |  |
| Revisado por: |  |  |  |
| Nombre: | Ing. Luis Alberto Quezada Arias | Firma: | Fecha: 13/12/2024 |
| Cargo: | Subdirector Nacional de Administración Financiera e Innovación |  |  |
| Aprobado por: |  |  |  |
| Nombre: | Ing. Moisés Dubón Carranza | Firma: | Fecha: 16/12/2024 |
| Cargo: | Director Nacional de Administración Financiera e Innovación |  |  |

Contenido:

- Objetivo

- Ámbito de aplicación

- Referencia Normativa

- Definiciones

- Responsabilidades

- Lineamientos generales

- Procedimiento

- Anexos

- Modificaciones

# OBJETIVO

Apoyar las iniciativas de innovación tecnológica para contribuir a la efectividad de los servicios del Ministerio de Hacienda.

# ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente procedimiento es aplicado por las Unidades de la Dirección Nacional de Administración Financiera e Innovación (DINAFI), responsables de desarrollar e implementar iniciativas de innovación tecnológica en el Ministerio de Hacienda.

# REFERENCIA NORMATIVA

- Norma ISO 9001 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos.

- Norma ISO 9000 Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario.

- Norma ISO 9004 Gestión para el Éxito Sostenido de una Organización.

- Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Ministerio de Hacienda.

- Manual de Políticas de Control Interno del Ministerio de Hacienda.

- Manual de la Calidad.

- NTS ISO 56000:2020 Sistema de gestión de la innovación. Fundamentos y vocabulario.

- NTS ISO 56002:2019 Sistema de gestión de la innovación. Orientación.

# DEFINICIONES

Equipo Técnico: se refiere al personal técnico designado por el Coordinador o Jefe de la Unidad Responsable para apoyarlo en el desarrollo e implementación de la iniciativa de innovación que le sea asignada. En este proceso de desarrollo e implementación puede contarse con el apoyo de contratistas, consultores, personal de otras instituciones entre otros según la naturaleza de la iniciativa que se implemente.

Jefe Unidad Responsable: se refiere a la Unidad Organizativa de la DINAFI que va a ejecutar la iniciativa de innovación tecnológica, pudiendo ser cualquiera de las siguientes:

- Unidad de Innovación y Gestión de Portales.

- Unidad de Sistemas Informáticos.

- Unidad de Redes y Telecomunicaciones.

- Unidad de Infraestructura Tecnológica.

- Unidad de Seguridad de la Información.

- Unidad de Servicio al Cliente.

- Unidad de Desarrollo y Conducción Técnica SAFI-SIRH.

Innovación tecnológica: se refiere al proceso de desarrollar nuevas tecnologías o mejorar las existentes para crear productos, servicios o procesos que generen valor o mejoras significativas en términos de eficiencia, efectividad o calidad. Este tipo de innovación puede implicar la implementación de un nuevo sistema informático o servicio electrónico, proceso nuevo o significativamente mejorado, mejoras significativas a un sistema informático existente, introducción de soluciones de infraestructura de las tecnologías de la información y comunicación, políticas, procedimientos o elementos que lo conforman incluso un nuevo método organizativo, organización del lugar trabajo o las relaciones con externos entre otros.

Propiciador de iniciativa: se refiere a cualquiera de las Unidades organizativas de la DINAFI, así como a las Direcciones, Tribunal o Unidades Asesoras al Despacho que conforman el Ministerio de Hacienda, quienes pueden proponer iniciativas que requieran innovación tecnológica para cerrar o mejorar los servicios que brindan a sus usuarios.

# RESPONSABILIDADES

- Es responsabilidad del Director de la DINAFI

- Coordinar la gestión del proceso de Innovación tecnológica de DINAFI.

- Fomentar la cultura de innovación tecnológica en el Ministerio de Hacienda.

- Es responsabilidad del Coordinador de la Unidad de Innovación y Gestión de Portales de la DINAFI

  - Elaborar y actualizar este proceso.

  - Someter a aprobación este procedimiento y sus actualizaciones.

- Es responsabilidad del Jefe de la Unidad Responsable

  - Realizar el análisis, evaluación y propuesta de solución a las iniciativas tecnológicas que le sean asignadas.

  - Proponer y gestionar iniciativas de mejora e innovación a los sistemas informáticos o infraestructuras de tecnología de la información y comunicación a su cargo.

  - Apoyar la formulación y/o ejecución de proyectos que requieran su participación.

  - Gestionar la ejecución y realizar el seguimiento a las iniciativas tecnológicas que le sean asignadas con los equipos responsables de los mismos.

- Es responsabilidad del Equipo técnico

- Realizar la investigación técnica en las iniciativas tecnológicas que le sean asignadas que se requiera, incluyendo estimación de costos.

- Elaborar la documentación técnica para desarrollar e implementar las iniciativas tecnológicas que le sean asignadas.

- Preparar los Términos de Referencia, Especificaciones Técnicas o condiciones de servicio, cuando aplique.

- Implementar soluciones a las iniciativas tecnológicas asignadas.

- Participar en las Comisiones de Evaluación, cuando aplique.

- Documentar los informes de seguimiento que le sean requeridos.

- LINEAMIENTOS GENERALES

N/A

- PROCEDIMIENTO

| RESPONSABLE | PASO | ACCIÓN |
| --- | --- | --- |
| Propiciador de iniciativa | 01 | Solicita apoyo a DINAFI para ejecutar iniciativa de innovación tecnológica en su dependencia, continúa con el paso 03. |
| Coordinador de Innovación y Gestión de Portales - DINAFI | 02 | Realiza revisión anual del Plan Estratégico Institucional y del Plan Operativo Anual de las Direcciones, Tribunal de Apelaciones y Unidades Asesoras al Despacho, para identificar posibles necesidades de apoyo en innovación tecnológica. Si identifica alguna necesidad de apoyo, contacta a las partes involucradas y en caso proceda, presenta listado de iniciativas al Director / Subdirector DINAFI. |
| Director / Subdirector DINAFI | 03 | Procede con alguna de las siguientes alternativas: - Recibe de parte del propiciador de iniciativa, solicitud de apoyo a iniciativa de innovación tecnológica, continuando con el paso 04. - Recibe de parte del Coordinador de Innovación y Gestión de Portales, necesidades institucionales la innovación tecnológica, define estrategia de apoyo y delega a unidad responsable, continuando con el paso 05. |
|  | 04 | Revisa la solicitud procediendo de la siguiente manera: - Si aprueba la solicitud define estrategia de apoyo y delega a unidad responsable. - Si tiene observaciones las remite al propiciador de la iniciativa, queda a la espera de recibir de nuevo la solicitud, en caso se desee continuar con ésta, volviendo al paso 01 o al 02 según el caso. - En caso de rechazar la solicitud, comunica los motivos al propiciador de la iniciativa y finaliza el proceso. |
| Jefe de Unidad Responsable | 05 | Analiza lo solicitado y determina viabilidad, pudiendo darse cualquiera de los siguientes casos: - Encuentra una solución viable con los recursos disponibles. - Encuentra una solución viable, pero requiere recursos adicionales para implementar la solución. - Determina que existen serios obstáculos que impiden atender lo solicitado. |
|  | 06 | Documenta el caso según lo determinado en el paso anterior y comunica a la Dirección/Subdirección DINAFI. |
| Director / Sub Director DINAFI | 07 | Recibe el caso y procede de acuerdo a cualquiera de las siguientes alternativas: - Aprueba el planteamiento recibido, en vista que es viable y puede ejecutarse con los recursos disponibles, comunica al propiciador de iniciativa y a la Unidad Responsable, continúa con el paso 08. - Aprueba el planteamiento recibido, pero como requiere recursos adicionales para implementarse, comunica tal situación al propiciador de iniciativa y queda a la espera que se gestionen los recursos adicionales. En caso se obtengan los recursos, continúa con el paso 08, caso contrario comunica al propiciador de iniciativa y a la Unidad Responsable finalizando el proceso. - Si tiene observaciones al planteamiento recibido, las remite a la Unidad Responsable y regresa al paso 05. - Si se determina que existen serios impedimentos para atender lo solicitado, se comunica a la Unidad Responsable y al Propiciador de Iniciativa finalizando el proceso. |
| Jefe de Unidad Responsable | 08 | Procede a integrar y comunicar al equipo técnico para el desarrollo e implementación de la solución. |
| Equipo Técnico | 09 | Realiza la investigación técnica, si se requiere. |
|  | 10 | Elabora la documentación técnica necesaria, si se requiere, para implementar la solución. |
|  | 11 | Realiza las acciones necesarias para que se lleven a cabo las adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios o consultorías, si se requiere. |
| Jefe de Unidad Responsable / Equipo Técnico. | 12 | Gestiona validaciones y aprobaciones de la documentación técnica y toma de decisiones por las partes involucradas, si se requiere, realizando las actualizaciones que apliquen. |
|  | 13 | Ejecuta las actividades necesarias para implementar la solución incluyendo el control del avance, la toma de decisiones y las actividades correctivas necesarias de acuerdo a las circunstancias que se presenten. |

8. ANEXOS: N/A

9. MODIFICACIONES: N/A